| УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Школа № 125» ______________А.А.Обухов Приказ от ________ № ____ -од |  |
| --- | --- |

План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников,

освоивших образовательные программы среднего общего образования

в 2016-2017 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно -методическая работа |  |  |  |  |
| 1. | Педагогический совет: - анализ ГИА 2015 – 2016 учебного года Заседания ШМО: - анализ ГИА 2015 – 2016 учебный год -составление плана подготовки к ГИА в 2016-2017 учебном году | Август | Лушникова Н.В. Виноградова Е.П. Ватрубина О.М. |  |
| 2. | Подготовка предварительных и уточненных списков учащихся, сдающих экзамены по выбору. | Октябрь, Февраль | Ватрубина О.М. |  |
| 3. | Создание перечня учебных пособий и материалов по подготовке к ГИА | Сентябрь | Ватрубина О.М. |  |
| 4. | Подготовка и распространение методических пособий по подготовке к ГИА (демонстрационные версии, образцы тестов) | Сентябрь | Ватрубина О.М. |  |
| 5. | Составление плана – графика диагностических работ с использованием материалов телекоммуникационой системы СтатГрад | Сентябрь, январь | Ватрубина О.М. |  |
| 6. | Составление графика проведения консультаций по подготовке к ГИА | Октябрь | Ватрубина О.М. |  |
| 7 | Подготовка и обновление информационного стенда для учащихся «Готовимся к экзаменам» | Октябрь, в течение года | Ватрубина О.М. |  |
| 8 | Создание банка данных выпускников 11 класса для проведения итогового сочинения | Октябрь | Моисеева Т.Н., Ватрубина О.М. |  |
| 9 | Совещание при директоре по вопросам: - итоги диагностических работ обучающихся 11 классов по математике и русскому языку; итоговому сочинению (изложению); - о подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов (состояние работы по организации подготовки учащихся, учителей, родителей к государственной итоговой аттестации) | Декабрь Январь, апрель | Обухов А.А. Курицына А.А. Сусуйкина А.А. Ватрубина О.М. |  |
| 10 | Совещание при заместителе директора по вопросам: - итоги диагностических работ по русскому языку, математике, предметам по выбору обучающихся 11 классов; - итоги пробного сочинения (изложения) учащихся 11 класса; - анализ результатов итогового сочинения (изложения) | Октябрь, декабрь, апрель Ноябрь Декабрь | Ватрубина О.М. Курицына А.А. Сусуйкина А.А. Ватрубина О.М. Курицына А.А. Ватрубина О.М. Курицына А.А. |  |
| 11 | Создание банка данных выпускников 11 классов | Октябрь, февраль | Моисеева Т.Н., Ватрубина О.М. |  |
| 9. | Подготовка материалов (информационных, наглядных) к выступлениям на родительских собраниях | В течение года | Ватрубина О.М. |  |
| 10. | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, родителями, учащимися о целях и технологиях проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ | В течение года | Ватрубина О.М. |  |
| 11. | Инструктивно-методическая работа с учителями, привлекаемыми в качестве организаторов вне аудитории, в аудитории при проведении итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ , ГВЭ | В течение года | Ватрубина О.М. |  |
| Нормативные документы |  |  |  |  |
| 1. | Приказ о назначении ответственных лиц за организацию и проведение ГИА выпускников, освоивших программы среднего общего образования | Октябрь | Обухов А.А. |  |
| 2. | Создание базы нормативных и других постановляющих и регламентирующих документов | В течение года | Ватрубина О.М. |  |
| 3. | Ведение протоколов родительских собраний, бесед с учащимися, совещаний при директоре, совещаний при заместителе директора, на которых обсуждались вопросы ГИА. | В течение года | Мельникова Е.В., Ватрубина О.М. |  |
| 4. | Приказы о проведении диагностических работ по подготовке к ГИА. | В течение года | Обухов А.А. |  |
| 5. | Сбор копий паспортов учащихся 11 классов. | Октябрь | Баранцева Л.С. |  |
| 6. | Сбор заявлений выпускников 11 класса на написание сочинения (изложения). | Ноябрь | Ватрубина О.М. |  |
| 7. | Сбор заявлений выпускников 11 классов и согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных выпускников в РИБ. | Февраль | Ватрубина О.М. Баранцева Л.С. |  |
| 8. | Формирование школьной части региональной базы данных - для написания итогового сочинения - для сдачи ЕГЭ | Ноябрь Январь | Ватрубина О.М., Моисеева Т.Н. |  |
| 9. | Анализ результатов диагностических работ. | Октябрь. Январь, Апрель | Курицына А.А. Сусуйкина А.А. |  |
| 10. | Приказ об организации проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь | Ватрубина О.М. |  |
| 11. | Приказ о назначении сопровождающих обучающихся в ППЭ. | Май | Ватрубина О.М. |  |
| 12. | Подготовка педсовета о допуске учащихся к ГИА. | Май | Ватрубина О.М. |  |
| 13. | Подготовка приказа о допуске обучающихся к сдаче ГИА | Май | Ватрубина О.М. |  |
| 14 | Формирование отчетов по результатам ГИА | Июнь | Ватрубина О.М. |  |
| Работа с учащимися |  |  |  |  |
| 1. | Информирование по вопросам подготовки к ГИА: -ознакомление обучающихся 11 класса с нормативными документами по процедуре проведения итогового сочинения (изложения); - ознакомление с нормативными документами по процедуре проведения ГИА; - демонстрационные версии ГИА и открытый банк заданий ЕГЭ; - правила проведения ГИА по предметам; - ознакомление с изменениями в структуре КИМ. | В течение года | Ватрубина О.М. |  |
| 2. | Консультативная поддержка учащихся | В течение года | Учителя- предметники |  |
| 3. | Профориентационные работа с учащимися: 3.1 Организация посещения выставок по теме «Куда пойти учиться?» 3.2 Организация посещений дней открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах. 3.3 Участие в онлайн - уроках по основам финансовой грамотности | В течение года | Ватрубина О.М. Мельникова Е.В.. |  |
| 4. | Проведение диагностических работ с отправлением отчетов на сайты statgrad@mioo.ru и statgrad.org.ru | Октябрь, декабрь, март | Сусуйкина А.А. Ватрубина О.М. |  |
| 5. | Планирование индивидуальной и групповой работы с учащимися для их подготовки к ГИА (выявление пробелов, выделение опорных блоков, распределение времени на подготовку) | октябрь | Учителя-предметники |  |
| 6 | Работа с обучающимися по выполнению заданий различного уровня сложности в группах разного уровня подготовки к экзамену. | В течение года | учителя–предметники. |  |
| 7. | Проведение тренингов с учащимися 11 классов: - по заполнению бланков итогового сочинения; - по заполнению бланков ЕГЭ. | Ноябрь Апрель, май | Учителя - предметники |  |
| 8. | Контрольное тематическое тестирование по обязательным предметам и предметам по выбору. | Не реже 1 раза в четверть | Учителя–предметники. |  |
| 9. | Контроль за посещаемостью учащимися 11 класса уроков, индивидуально-групповых занятий, дополнительных занятий к ГИА | В течение года | Ватрубина О.М. |  |
| 10. | Оповещение обучающихся о ППЭ и расписании экзаменов. | Май | Ватрубина О.М. |  |
| 11. | Информирование учащихся о сроках, месте и порядке ознакомления с результатами ЕГЭ, ГВЭ по сдаваемым предметам. | Июнь | Ватрубина О.М. |  |
| 12 | Информирование учащихся о сроках, месте и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | Июнь | Ватрубина О.М. |  |
| 13 | Оформление документов по процедуре апелляции (при наличии желающих) | Июнь | Ватрубина О.М. |  |
| Работа с педагогическим коллективом |  |  |  |  |
| 1. | Анализ итогов ГИА -2016 и обсуждение плана подготовки к ГИА -2016 на заседаниях школьных методических объединений учителей-предметников. | Август- сентябрь | Ватрубина О.М. Курицына А.А. Сусуйкина А.А. Председатели ШМО |  |
| 2. | Информирование учителей о нормативно-правовой базе проведения ГИА | В течение года | Ватрубина О.М. |  |
| 3. | Планирование индивидуальной и групповой работы с учащимися для их подготовки к ГИА (выявление пробелов, выделение опорных блоков, распределение времени на подготовку) | Октябрь | учителя–предметники. |  |
| 4. | Проведение тренингов с учащимися | В течение года | учителя–предметники. |  |
| 5. | Оформление выставки методической литературы по тематике ГИА | Ноябрь | Зав. библиотекой Дубинова Е.С. |  |
| 6. | Организация прохождения курсовой подготовки учителями –предметниками, занимающимися подготовкой учащихся 11 классов к ГИА, являющихся экспертами ГИА | Январь-май | Курицына А.А. |  |
| 7. | Контроль за состоянием работы учителей-предметников по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА | В течение года | Ватрубина О.М. Курицына А.А.. |  |
| 8. | Организация инструктажей организаторов в аудитории и вне аудитории на ГИА. | В течение года | Ватрубина О.М. |  |
| Работа с родителями (законными представителями) |  |  |  |  |
| 1. | Информирование родителей (законных представителей): - о нормативно-правовой базе проведения ГИА; - результатах диагностических работ; - результатах итогового сочинения (изложения); - оповещение о распределении обучающихся по ППЭ и сроках экзаменов. | В течении года на родительских собраниях, информационных стендах, сайте ОУ | Ватрубина О.М. |  |
| 2. | Индивидуальные консультации родителей по вопросам, связанным с организацией, подготовкой и проведением ГИА | По запросам родителей | Ватрубина О.М. |  |
| 3 | Размещение информации по процедуре проведения ГИА и подготовки к ГИА на сайте школы. | В течение года | Ватрубина О.М. Сусуйкина А.А. |  |
| 4. | Проведение родительских собраний с повестками дня: «О порядке подготовки и проведения ГИА» (нормативные документы, правила поведения на экзамене и т.д.) «Результаты диагностических работ и подготовка к предстоящему экзамену» | Сентябрь – май | Ватрубина О.М. |  |
| 5. | Информирование родителей о сроках, месте и порядке ознакомления с результатами ГИА. | Май - июнь | Ватрубина О.М. |  |
| 6. | Информирование родителей о сроках, месте и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | Май- июнь | Ватрубина О.М. |  |

Заместитель директора                                                                                                                                                     О.М. Ватрубина

План психологического сопровождения подготовки учащихся к экзаменам

| № | Содержание работы | Цель | Сроки проведения | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика психологической готовности к ЕГЭ. | Изучение эмоционального состояния обучающихся 11 классов с целью профилактики возможных трудностей при подготовке к экзаменам | Декабрь-май | 11 класс |
| 2 | Психологическое сопровождение профориентации учащихся | Профилактика осознанности профессионального самоопределения | В течение года | 11 класс |
| 3 | Проведение цикла занятий в форме психологических тренингов, игр по развитию познавательных процессов, самоорганизации и самоконтроля, снятия тревожности | Развитие познавательных процессов (памяти, внимания учащихся) | Декабрь-май | 11 класс |
| 4 | Проведение занятий по релаксации на основе изучения методов и приемов психофизической саморегуляции | Овладение учащимися приёмами и навыками психофизической саморегуляции, выработка умений самостоятельно противостоять стрессу. | Декабрь-май | 11 класс |
| 5 | Групповые и индивидуальные беседы по проблемам психологической готовности к ЕГЭ. |  | В течение года | 11 класс |
| 6 | Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам психологической готовности к экзаменационным испытаниям | Цель – оказание психологической помощи и поддержки субъектам ЕГЭ, обучение их навыкам саморегуляции | В течение года | 11 классы |
| 7 | Индивидуальные консультации для обучающихся, педагогов и родителей | Психологическое сопровождение процесса подготовки к экзаменам | В течении года | 11 классы |

Педагог-психолог                                                                                                                                                               Е.Л.Виноградова